## 市直部门
附件4
2020年桂林市市级层面为民办实事项目进度表
填报单位：桂林市林业和园林局 |  |  |  | 联系人（电话）：廖雅静，3687602 | [5 empty] | 单位（万元） | [6 empty] | 填报日期:2020.07.20
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 牵头 部门 | 项目计划总投资 | 年度计划投资 | 累计完成投资 | 完成 进度(%) | 项目实物工作量完成进度 | 存在问题与工作建议 | 资金来源及到位情况
[11 empty] | 国家补助 |  | 自治区补助 |  | 市财政 |  | 县（市、区） 财政 |  | 其它及群众自筹
[11 empty] | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位
文化惠民工程 | 1 | 2020年桂林市訾洲 公园郁金香花展 | 訾洲公园郁金香花展是为民办实事系列花事活动之一，2019年10月开始筹备、购种、种植、布展等工作，1月22日开展，共展出郁金香花卉及各类时花20余万盆。活动展出前期，吸引了大量市民和游客入园观赏，极大的丰富了广大市民的文化生活，为市民提供了舒适的休闲环境。展出期间通过科普郁金香花卉知识，提高广大市民的花卉欣赏水平。由于受疫情影响，公园闭园之后，花展系列配合活动无法继续开展，市民游客也无法入园观赏，导致了整个花展无法达到往年同期的社会效益。 | 桂林市林业和园林局 | 25 | 25 | 23.75 | 100% | 已全部 完成 | 财政投入资金压缩减少，而公园受疫情的影响收入减少，直接导致活动经费保障不足。建议财政足额保障或加大活动经费投入。 |  |  |  |  | 25 | 23.75
| 2 | 桃花节活动 | 公园为给市民营造一个更好的桃花和桂花观赏环境，利用春季植树造林的好时机，新增种植碧桃、桂花树等近200株。1月份公园制定了桃花展工作方案，拟在2月下旬进行桃花节活动，因受疫情影响，未能让市民游客入园观赏，安排的配合活动也无法开展。桂花节活动拟定10月份进行。 | 桂林市林业和园林局 | 20 | 20 | 20 | 60% | 60% | 财政投入资金压缩减少，而公园受疫情的影响收入减少，直接导致活动经费保障不足。建议财政足额保障或加大活动经费的投入。 |  |  |  |  | 20 | 20
| 3 | 虞山公园月季花展 | 公园精选八十多个月季品种约万余株及各色时花约5000多盆，用心打造以“爱•浪漫”为文化内涵的多个花卉主题造型，还通过月季知识科普、摄影评选等有意义的主题活动，为广大市民朋友提供了一个很好的学习和观赏月季平台，丰富市民的业余文化生活。 | 桂林市林业和园林局 | 12 | 12 | 12 | 100% | 财政投入资金压缩减少，而公园受疫情的影响收入减少，直接导致活动经费保障不足。致使增加的月季品种不够多，花卉造型不够新颖。建议财政足额保障或加大活动经费的投入。 | [5 empty] | 9.5 | 9.5 |  |  | 2.5 | 2.5
| 4 | 穿山公园梅花节 | 穿山公园为给市民营造一个更好的梅花观赏效果，在原有基础上增植、增种桩景梅花，还增加了近3万盆的花卉及10多种各式地被植物。1月中旬，公园梅花陆续开放，吸引了大量市民入园观赏，梅花展期间公园组织了市民游园和梅花科谱展等系列活动，丰富市民的文化生活，受到了广大市民的好评。活动后期，由于受疫情影响导致部分配合活动无法进行，也直接影响到活动效果。 | 桂林市林业和园林局 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100% | 100% | 财政投入资金压缩减少，而公园受疫情的影响收入减少，直接导致活动经费保障不足。建议财政足额保障或加大活动经费的投入。 |  |  |  |  | 9.5 | 9.5
| 5 | 西山公园精品荷花展 | 西山公园第九届精品荷花展于年初开始进行活动的筹备工作，拟定于6月23日开展，公园陆地草坪及园内西湖展示约3500余盆，近百个品种的荷花，搭配多组景观小品共同进行展示。为营造更好的景观效果，公园种植了约1000平方米以百日草为主，硫华菊、小丽花等共同组合的花境，同时增加15000余盆如美女樱、长春花、墨西哥鼠尾草等各类时花绿植的配置，绣球花园增加绣球花300盆，配合荷花展进一步提升花展氛围和景观质量，活动期间拟开展各类配合活动，提高花展的整体效果。 | 桂林市林业和园林局 | 23.75 | 23.75 | 8.1 （部分人工、 景观小品制 作费用尚未 结算） | 75% | 75% （盆栽荷花 的翻盆种植 培育；部分 搭配花卉的 采购种植； 部分景观 小品的采 购制作等） | 财政投入资金压缩减少，而公园受疫情的影响收入减少，直接导致活动经费保障不足。建议财政足额保障或加大活动经费的投入。 |  |  |  |  | 23.75 | 23.75
| 6 | 南溪山公园樱花展 | 南溪山公园樱花花展是为民办实事系列花事活动之一，2019年12月开始园内冬樱陆续开放，直至今年4月底，整个花期持续5个月，花展期间吸引大量的市民和游客到园观赏，公园今年新增种植樱花100多株，摆放时花近2000余盆。受疫情影响，期间市民游客无法入园观赏，导致了整个花展无法达到往年同期的社会效益，一些配合活动无法展开。 | 桂林市林业和园林局 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100% | 100% | 财政投入资金压缩减少，而公园受疫情的影响收入减少，直接导致活动经费保障不足。建议财政足额保障或加大活动经费投入。 |  |  |  |  | 9.5 | 9.5
生态惠民项目 |  | 森林生态效益补偿 | 按照自治区相关要求，对自治区级以上公益林进行补偿。 | 市林业和园林局 |  | 23649.01 | 1962.55 | 0.083 |  |  | 17677.62 | 17677.62 | 5971.39 | 5971.39