附件4

2021年桂林市市级层面为民办实事项目进度表

| 序号 | 项目 名称 | 项目 概况 | 牵头 部门 | 总投资(万元) | 年度计划投资(万元) | 已完成投资(万元) | 项目完成实物工作量 | 推进中的困难 | 资金来源及到位情况(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国家补助 |  | 自治区 补助 |  | 市财政 |  | 县（市、区）财政 |  | 其他及群众自筹 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 |
| 1 | 2021年桂林市訾洲 公园郁金香花展 | 郁金香花展是为民办实事系列花事活动之一，2021年2月郁金香花展期间共展出郁金香花卉及各类时花21余万盆。还通过科普郁金香花卉知识，提高广大市民的花卉欣赏水平。活动展出期间，吸引了大量市民和游客入园观赏，极大的丰富了广大市民的文化生活，为市民提供舒适的休闲环境。 | 桂林市林业和园林局 |  | 23.75 | 23.75 | 今年郁金香花展共完成了46个品种12万盆郁金香及其他配花9万盆鲜花的摆放工作，同时还制作花架小品5组14个，展出科普展板12块，受到市民的一致好评。目前我园开展的郁金香花展已完成。 | 郁金香花展面临严重的资金短缺问题，导致花展规模上无法扩大，各类艺术造型无法制作，花展艺术效果无法提升。 |  |  |  |  | 23.75 | 0 |  |  |  |  |
| 2 | 桃花节、桂花节活动 | 公园为给市民营造一个更好的桃花和桂花观赏环境，利用春季植树造林的好时机，新增种植碧桃、桂花树等。还通过各种活动来丰富广大市民的文化生活。桃花节活动公园邀请桂林书法家现场以桃花为主题，挥毫书画桃花诗文、画，并免费赠送给市民。预计于今年10月公园将通过植物大讲堂及桂花科普展、花卉苗木送万家、桂花节游园活动书画活动、市民金秋赏桂晚会欣赏晚会等活动，以此来强化桂林经典桂花文化品牌，大力弘扬桂花文化，激发市民们“热爱桂林、建设家乡、争创文明城”的热情。 | 桂林市林业和园林局 |  | 28 | 13.51 | 今年2月桃花节开展了赠联送福、趣味游园、种植桃树、科普等系列活动，赠送春联福字约1000幅，400余人参加趣味游园活动，完成种植桃花220株，进行了施肥病虫害防治，赠送三角梅等苗木约2000株，活动取得圆满成功。桂花节活动还在筹备当中，预计于今年10月份举行。 | 资金不足，活动规模较小，效果无法提升。 |  |  |  |  | 19 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 虞山公园月季花展 | 月季展是为民办实事系列花事活动之一，2021年5月共展出月季花卉及各类时花5万余万盆，有古桩月季、树状月季、大花月季、丰花月季、藤本月季、微型月季等各大类型月季80多个月季品种。展出期间还通过各类活动提高广大市民的花卉欣赏水平，极大的丰富了广大市民的文化生活。 | 桂林市林业和园林局 |  | 9.5 | 9.5 | 目前月季展活动已开展完毕，此次活动共展出80多个品种5万多株精品月季。通过利用月季及各类时花打造有心形月季、瓶形月季、拱门月季、相框月季、花柱月季等月季造型景点20处，展出科普展板2块，还开展了丰富多彩的活动如“虞你相约·月季之恋”婚纱秀、网红不倒翁、“花香·禅韵” 禅茶秀、舞动全城红歌献给党、“花枝·魅影” 摄影大赛、“花语长廊“月季百科、金牌桂林米粉体验等得到市民的一致好评。 | 资金不足，花量较少，花展规模不够大。 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 穿山公园梅花节 | 为不断提升梅花节的举办效果，吸引更多的市民。公园将新引进30多株梅花，品种包括宫粉梅，珍珠梅，绿萼梅，垂枝梅，美人梅等。今年2月新春游园、赠送春联和“福”字等活动拉开了桃花节的帷幕，与此同时公园里种植的各种梅花竞相绽放，淡淡梅香沁人心脾，吸引了众多市民前来观赏拍照，得到了广大市民的一致好评。 | 桂林市林业和园林局 |  | 9.5 | 9.5 | 已完成摆放各类时花2万多盆，开展新春游园、赠送春联和“福”字等活动，还制作了科普知识展板和梅花节宣传小品的制作等工作。目前各类梅花节活动已开展完毕，已种植梅花10株，部分梅花定于下半年种植。 | 资金不足，活动规模较小，效果无法提升。 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 西山公园精品荷花展 | 西山公园第十届精品荷花展暂定于2021年6月18日开展。公园在陆地草坪及公园内外湖泊通过搭配多种组合花卉花境和丰富多彩的景观小品进行布展来展示各种荷花品种。并结合党史教育，打造“红船”主题景观等，为建党100周年营造浓厚氛围。同时还将开展“扮美阳台 美化家居”赠送花卉（木）、“关爱未成年人—植物科普教育”、赠送荷叶茶等系列活动发扬传统文化，寓教于乐，传播荷（“和”）文化，以此丰富市民游客文化生活，惠及于民，为民办实事。 | 桂林市林业和园林局 |  | 50 | 23.75 | 种植并养护多品种荷花3800盆；种植并养护硫化菊、百日草、凤仙、小丽花、大丽花、波斯菊等单种或多种组合花境约1300㎡；增加八宝景天、醉蝶花、梭鱼草、彩叶草、五色梅、山桃草、水生美人蕉、美人铁、竹节海棠、美女樱、千日红、皇帝菊、孔雀草等近万盆植物配合荷花展打造植物景观。景观小品制作完成，并按要求摆放到位。盆栽荷花和搭配的花草植物完成布置，花境已种植并生长良好，活动目前已完成。 | 资金不足，活动规模较小，效果无法提升。 |  |  |  |  | 23.75 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 南溪山公园樱花展 | 南溪山公园樱花展是为民办实事系列花事活动之一。今年1月至4月的樱花展期间为营造浓厚的活动氛围，公园围绕樱花展还举办了舞台表演、插花等活动，极大的丰富了广大市民的文化生活。活动期间吸引大量的市民和游客到园观赏，得到了广大市民的一致好评。后续公园还将进行樱花种植与养护工作。 | 桂林市林业和园林局 |  | 10 | 10 | 今年1月至4月樱花展期间，举办两次插花活动，展出插花作品30余个，与市民互动插花30余组。展出樱花24个品种，3000余株。大门入口花坛、使用草花上万盆。前园花境更换草花及木本花卉约3000盆。目前各类樱花节活动已开展完毕，预计将于年底继续开展樱花的种植及养护工作。 | 资金不足，活动规模较小，效果无法提升。 |  |  |  |  | 9.5 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 南溪山公园免费开放 | 对旅游通道及茶园停车场局部地段修缮；园区休闲设施修建及园林景观提升；新增路灯及景观灯；监控网络改造提升；破旧亭、廊等建筑小品翻新；园区导览图等标识标牌更新。为市民游客提供安全、舒适、方便、美丽的游憩休闲环境。 |  | 150 | 150 | 0 | 建筑规划设计、园区景观整体提升规划设计已完成。 | 实行全面免费开放后，与桂林旅发展总公司旅游经问题尚待市政府协调会解决。 |  |  |  |  | 150 | 0 |  |  |  |  |