## Sheet1
2022年桂林市市级层面为民办实事项目进度表
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 牵头部门 | 总投资 （万元） | 年度计 划投资 （万元） | 已完成 投资 （万元） | 项目完 成实物 工作量 | 推进中 的困难 | 资金来源及到位情况（万元）
[9 empty] | 国家补助 |  | 自治区 补助 |  | 市财政 |  | 县（市、区） 财政 |  | 其他及 群众自筹
[9 empty] | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位
1 | 2022年桂林市訾洲公园郁金香花展 | 郁金香花展是为民办实事系列花事活动之一，2022年1月郁金香花展期间共展出郁金香花卉及各类时花21余万盆，吸引了大量市民和游客入园观赏，极大的丰富了群众业余文化生活，为市民游客提供了舒适的休闲环境。同时，活动期间通过科普郁金香花卉知识，提高广大市民的花卉欣赏水平。 | 桂林市林业和园林局 |  | 23.75 | 23.75 | 成功举办了第12次桂林市民郁金香花展，完成了9万盆郁金香和12万盆时令配花共计21万盆花卉的花展布置；完成了12个大型山水绿雕群的制作；完成了高5米长100多米的“金龙闹海”和“虎虎生威”等10个园林小品造型的制作和布置，活动受到群众的一致好评。目前郁金香花展已完成。 | 郁金香花展面临严重的资金短缺问题，导致花展规模上无法扩大，各类艺术造型无法制作，花展艺术效果无法提升。 |  |  |  |  | 23.75 | 0
2 | 桃花节、桂花节活动 | 公园为给市民营造一个更好的桃花和桂花观赏环境，利用春季植树造林的好时机，带领市民一起植树、施肥，通过此活动进一步增强了广大市民群众“爱绿、植绿、护绿”的生态文明意识。公园还通过各种活动来丰富广大市民的文化生活。预计于今年10月公园将通过“金秋赏桂”等系列活动，以此来强化桂林经典桂花文化品牌，大力弘扬桂花文化，激发市民们“热爱桂林、建设家乡、争创文明城”的热情。 | 桂林市林业和园林局 |  | 22.596 | 10 | 今年3月公园利用春季植树造林的好时机，带领市民一起植树、施肥，通过此活动进一步增强了广大市民群众“爱绿、植绿、护绿”的生态文明意识。通过游春赏花活动，宣传和展示汉民族传统服饰，让市民亲身感受春日里百花盛开、众人相庆的节日文化。目前桃花展已完成。桂花节活动于11月8日开展，本次活动以“走进新时代，奋进新征程”为主题，有桂花科普展、汉服展示表演、桂花产品制作等，让市民充分了解桂花文化。 | 财政投入资金压缩减少，而公园受疫情的影响收入减少，直接导致活动经费保障不足。建议财政足额保障或加大活动经费的投入。 |  |  |  |  | 20 | 0
3 | 虞山公园月季花展 | 月季展是为民办实事系列花事活动之一，2022年共展出月季花卉及各类时花5万余万盆。展出期间还通过各类活动丰富广大市民的业余生活，传播正能量。 | 桂林市林业和园林局 |  | 9.5 | 9.5 | 此次月季展共展出月季约5万盆，有古桩月季、树状月季、大花月季、丰花月季、藤本月季、微型月季等各大类型月季；有龙沙宝石、御用马车、黄金庆典、粉扇、丘比特、果汁、红双喜、达芬奇、安吉拉等40多个月季品种；打造有心形月季、瓶形月季、拱门月季、相框月季、花柱月季等月季造型景点20处。展出科普展板4块，月亮造型12个。目前月季花展已完成。 | 资金不足，花量较少。因资金有限，公园月季种植数量稍有欠缺，花展规模不够大。在景点布置方面，缺乏代表性景点，造型设计创新性还不够。 |  |  |  |  | 9.5 | 0
4 | 穿山公园梅花节 | 为不断提升梅花节的举办效果，吸引更多的市民。公园不断丰富梅花的品种，主要有宫粉梅，珍珠梅，绿萼梅，垂枝梅，美人梅等。今年1月梅花节活动期间开展了新春游园、梅花品种及知识图片展、自由摄影等活动，吸引了众多市民前来观赏，得到了广大市民的一致好评。 | 桂林市林业和园林局 |  | 10.8 | 3 | 为吸引更多的市民，公园已完成摆放各类时花2万多盆，开展新春游园、赠送春联和“福”字等活动，还制作了科普知识展板和梅花节宣传小品的制作、自由摄影等工作。目前各类梅花节活动已开展完毕，部分梅花定于下半年种植。 | 梅花节花事活动经费不足，公园经济困难，无法自筹资金投入，建议财政足额保障或加大活动经费的投入。 |  |  |  |  | 9.5 | 0
5 | 西山公园精品荷花展 | 2022年西山公园第11届精品荷花展于6月24日开始，种植、养护多品种荷花约四千盆，同时搭配多种花卉植物打造景观，与荷花相映成趣，营造欢乐喜庆的氛围，吸引众多的市民前来参观，受到一致好评。 | 桂林市林业和园林局 |  | 45 | 23.75 | 荷花展开展时间2022年6月24日至9月21日。主要工作内容：景观小品购买、制作，约四千盆栽荷花和近万盆搭配的花草植物种植养护和布置；花境种植养护；荷花搬运，草坪后期维护等工作。 | 荷花展经费不足（公园经济困难，无法自筹资金投入，荷花需要投入大量人力物力财力，很多细节工作难以完善，望财政能够加大荷花展的资金投入。 |  |  |  |  | 23.75 | 0
6 | 南溪山公园樱花展 | 南溪山公园樱花展是为民办实事系列花事活动之一，于今年1月至4月期间举办。活动期间，举办了舞台表演、插花等活动，极大的丰富了广大市民的文化生活，吸引了大量的市民游客到园观赏，得到了一致好评。后续公园还将进行樱花种植与养护工作。 | 桂林市林业和园林局 |  | 9.5 | 5.2 | 2022南溪山樱花季活动已于2022年1月30日-4月9日完成，包括舞台表演、开幕式、摆花、节日氛围营造、音乐会，后续将进行樱花种植与养护工作 | 财政投入资金压缩减少，而公园经济困难，直接导致活动经费保障不足。建议财政足额保障或加大活动经费投入。 |  |  |  |  | 9.5 | 0
7 | 南溪山公园免费开放 | 推进公园全面免费开放，发挥公园“姓公”公益性，促进周边环境升级，增强市民幸福感和获得感。 | 桂林市林业和园林局 |  | 97.7 | 23.25 | 南溪山公园已于2022年1月1日起试行全面免费开放。 | 实行全面免费开放后，南溪山公园与桂林市旅游发展集团有限公司的旅游经营合作历史遗留问题尚待市政府协调会协调。 |  |  |  |  | 97.7 | 23.25