## Sheet1
2023年桂林市市级层面为民办实事项目进度表(单位：万元）
序号 | 项目名称 | 项目概况 | 牵头部门 | 总投资 | 年度计划投资 | 已完成投资 | 项目完成进度（%） | 项目完成实物工作量 | 推进中的困难 | 资金来源及到位情况
[10 empty] | 国家补助 |  | 自治区补助 |  | 市财政 |  | 县（市、区）财政 |  | 其他及群众自筹
[10 empty] | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位 | 计划 | 到位
12 | 公园花事活动及中心城区花化彩化项目 | 1、依托公园优越的生态环境，在訾洲公园、穿山公园等公园举办郁金香花展、梅花节等系列花事活动。2、对我市市区重要道路和节点，开展专项花化彩化工作。 | 市林业和园林局 | 100 | 100 | 100 | 100% | 1.訾洲公园郁金香花展共展出50个郁金香品种约12万盆等；穿山公园梅花节展出梅花400多株，新种植16株红梅等；园林植物园桃花节、桂花节各摆花5000盆，施肥4545袋等；虞山公园月季展共展出月季品种70多个约6万盆等；西山公园荷花展共展出荷花约4000盆，新增19个荷花品种等；南溪山公园樱花节摆放时花7500多盆，引种5个新品种共70余株等。 2.已完成滨江路周边中秋、国庆节摆花工作，本次摆花有一串红、何氏凤仙、孔雀草等花卉，共计约20465盆。 | 因公园旅游经营困难，无法自筹资金，导致活动开展规模不大、创新不够。目前活动经费未及时到位。 |  |  |  |  | 100 | 0
13 | 南溪山公园全面免费开放 | 南溪山公园实行全面免费开放，保障公园内日常园容管护、安全管理、设施设备维护、服务人员培训等费用。 | 市林业和园林局 | 90 | 90 | 63.84 | 71% | 加强公园日常管护，完善基础设施，提升公园环境。其中管护绿化面积约17万㎡，更换草花及木本花卉3000盆，营造花镜、花海5200㎡，引进植物新品种20余株，红桥石板维修13.5㎡，木楼维修50㎡，围墙粉刷26㎡等。 | 资金保障不及时，大量工作无法开展。 |  |  |  |  | 90 | 0
28 | 漓江生态区森林防火项目 | 主要建设：1、漓江生态区森林重点火险区综合治理三期工程；2、平乐县、灵川县营房物资储备库项目；3、湘江源森林重点火险区综合治理三期工程；4、资源县营房物资储备库项目。 | 市林业和园林局 | 100 | 100 | 78 | 78% | 1、灵川营房建设已完成；2、平乐营房已完成2层；3、湘江源重点火险区综合治理项目已初步验收；4、资源、龙胜县营房已竣工。5.资源、龙胜完成5辆森林消防车的采购。 | 1、因为建设用地缺水，灵川营房消防验收工作尚未完成。2、平乐县营房施工方与其他公司之间存在法律纠纷，可能影响到营房建设的正常进行。3.项目资金保障不足。的财务决算和审计尚未完成，目前仍有22万的资金缺口。 |  |  |  |  | 100 | 78